Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Zadanie 1 – Roboty budowlane związane z „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Smolany Dąb - Sejny z obejściem miejscowości Krasnopol" wyjaśnia co następuje:

- Okres realizacji - od podpisania umowy do 31.08.2014. zakończenie robót, (zakończenie realizacji zamówienia 15.01.2014r) (18 miesięcy CBD): pytanie czy Zamawiający zgodzi się na ustalenie okresu realizacji w miesiącach od przekazania terenu budowy.

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy oraz zapisami SIWZ okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące (początkiem okresu rozliczeniowego jest dzień podpisania umowy).

- Rozliczenia częściowe

Umowa Par 6 wnosimy o ustalenie kiedy zostaną zakończone wymienione odbiory od czasu zgłoszenia gotowości, proponujemy 7 dni.

Odpowiedź:

Procedura odbioru robót została zapisana w cz. III ust. 13 SIWZ oraz w projekcie umowy.

- Pytanie czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych robót ujęty w harmonogramie rzeczowo - finansowym przygotowanym przez Wykonawcę?;

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje fakturowania procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych.

- Możliwość odstąpienia w przypadku opóźnień w płatności - brak

Umowa Par. 32.2 wnosimy o dodanie podpunktu c) z prawem do odstąpienie od umowy w przypadku braku zapłaty faktur po 30 dniach od ich wymagalności, oraz wstrzymania robót po 14 dniach od terminu płatności faktury.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy w ww zakresie.

- Umowa Par 9.1. Okres gwarancji i rękojmi na roboty w tym oznakowanie poziome wynosi 5 lat

Umowa Par.9.2.2) i 9.7 wnosimy o doprecyzowanie że bieg okresu rękojmi/gwarancji zostaje wydłużony o czas naprawy a nie biegnie od nowa.

Odpowiedź:

Zgodnie z par.9 ust. 1 wzoru umowy „W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili wykonania robót lub usunięcia wad”.

- Kary płacone przez Wykonawcę:

- odstąpienie od umowy z winy wykonawcy 10% wynagrodzenia netto z przyczyn niezależnych od Zamawiającego- a także w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodów, za które odpowiada Wykonawca wnosimy o doprecyzowanie że kara będzie należna tylko za odstąpienie za które winę ponosi Wykonawca, wykonawca nie może zostać ukarany za nieswoje winy.

- za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia Wnosimy o zmianę terminu „opóźnienie" na „zwłoka" ponieważ uprawnienie Zamawiającego do karania Wykonawcy powinno dotyczyć jedynie opóźnienia spowodowanego winą Wykonawcy oraz o zmniejszenie wysokości kary do 0,05 %

- za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,01% j.w. liczony od upływu terminu na ich usunięcie. Wnosimy o zmianę terminu „opóźnienie" na „zwłoka" ponieważ uprawnienie Zamawiającego do karania Wykonawcy powinno dotyczyć jedynie opóźnienia spowodowanego winą Wykonawcy

- W innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę w wysokości 10 % jw. Wnosimy o ustalenie katalogu nienależytego wykonania obowiązków w celu uniknięcia swobody interpretacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy w ww zakresie.

7. Wnosimy o ustanowienie limitu kar na poziomie 10% wynagrodzenia netto ze wszystkich tytułów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy w ww zakresie.

8. Kary płacone przez Zamawiającego:

> Za odstąpienie od umowy z winy zamawiającego w wysokości 10% jw. Wnosimy o dodanie kar za opóźnienie w przekazaniu placu budowy, dokumentacji w porównywalnej wysokości, tj. 0,05% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy w ww zakresie.

9. Umowa Par 5.6 wnosimy o możliwość alternatywnego poświadczania uregulowania zobowiązań wobec podwykonawców np. dokument przelewu, wnosimy też o doprecyzowanie że dokumentowanie dotyczy tylko wymagalnych wierzytelności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy w ww zakresie.

10. Umowa Par 20.4 wnosimy o doprecyzowanie że wspomniane polecenie nie mogą podnieść kosztów realizacji,

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy w ww zakresie.

11. Umowa Par 32.1.1)a) wnosimy o doprecyzowanie że zapis dotyczy zajęcia uniemożliwiającego realizacje umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy w ww zakresie.

Białystok, dn. 2013.01.29